## 別紙３・協議簿 (工事打合せ時 土木)
様式－１１ | [5 empty] | 別紙３
工 事 施 工 協 議 簿
契約後打合せ時（土木）
[指示・承諾・協議・確認]
工 事 名 |  |  | 工事監督員 | 課長 | 主査 | 監督員
署 名
業 者 名 |  |  | 役職名 |  | 現 場 代理人 | 主 任 技術者等
協 議 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 | 署 名
協 議 事 項 | 記載者 | 内 容
| 受注者 現場代理人等 | 例１）
当工事において、月単位の週休２日による施工を実施しません。
例２）
当工事において、月単位の週休２日による施工を希望します。
合 意 事 項 | 発注者 工事監督員等 | 例１）
承知しました。
特記仕様書にも記載のとおり、月単位の週休２日が達成できない場合においても
通期の週休２日による施工に努めてください。
なお、当初計上していた月単位の４週８休の経費補正については、履行状況に合わせて
通期の経費補正又は補正なしとする減額の設計変更を行います。。
例２）
承知しました。
月単位の週休２日による施工を実施してください。
また、月単位の週休２日の計画工程表を提出願います。
協議簿最終取交し日 |  | 令和 年 月 日 | 協議簿通し番号 |  | ＮＯ．
注意：協議簿の様式は本様式で指定するものではない。

## 別紙３・協議簿 (工事打合せ時 漁港)
様式－１１ | [5 empty] | 別紙３
工 事 施 工 協 議 簿
契約後打合せ時（漁港）
[指示・承諾・協議・確認]
工 事 名 |  |  | 工事監督員 | 課長 | 主査 | 監督員
署 名
業 者 名 |  |  | 役職名 |  | 現 場 代理人 | 主 任 技術者等
協 議 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 | 署 名
協 議 事 項 | 記載者 | 内 容
| 受注者 現場代理人等 | 例１）
当工事において、月単位の週休２日による施工を実施しません。
例２）
当工事において、月単位の週休２日による施工を希望します。
合 意 事 項 | 発注者 工事監督員等 | 例１）
承知しました。
特記仕様書にも記載のとおり、月単位の週休２日が達成できない場合においても
通期の週休２日による施工に努めてください。
なお、当初計上していた月単位の４週８休の経費補正については、補正なしとする
減額の設計変更を行います。
例２）
承知しました。
月単位の週休２日による施工を実施してください。
また、月単位の週休２日の計画工程表を提出願います。
協議簿最終取交し日 |  | 令和 年 月 日 | 協議簿通し番号 |  | ＮＯ．
注意：協議簿の様式は本様式で指定するものではない。

## 別紙３・協議簿 (工事打合せ時 営繕)
様式－１１ | [5 empty] | 別紙３
工 事 施 工 協 議 簿
契約後打合せ時（営繕）
[指示・承諾・協議・確認]
工 事 名 |  |  | 工事監督員 | 課長 | 主査 | 監督員
署 名
業 者 名 |  |  | 役職名 |  | 現 場 代理人 | 主 任 技術者等
協 議 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 | 署 名
協 議 事 項 | 記載者 | 内 容
| 受注者 現場代理人等 | 例１）
当工事において、月単位の週休２日による施工を実施しません。
例２）
当工事において、月単位の週休２日による施工を希望します。
合 意 事 項 | 発注者 工事監督員等 | 例１）
承知しました。
特記仕様書にも記載のとおり、月単位の週休２日が達成できない場合においても
通期の週休２日による施工に努めてください。
なお、当初計上していた月単位の４週８休の経費補正については、履行状況に合わせて
通期の経費補正又は補正なしとする減額の設計変更を行います。
例２）
承知しました。
月単位の週休２日による施工を実施してください。
また、月単位の週休２日の計画工程表を提出願います。
協議簿最終取交し日 |  | 令和 年 月 日 | 協議簿通し番号 |  | ＮＯ．
注意：協議簿の様式は本様式で指定するものではない。

## 別紙４・協議簿（施工計画書受理時 土木・営繕）
様式－１１ | [5 empty] | 別紙４
工 事 施 工 協 議 簿
施工計画書受理時（土木・営繕）
[指示・承諾・協議・確認]
工 事 名 |  |  | 工事監督員 | 課長 | 主査 | 監督員
署 名
業 者 名 |  |  | 役職名 |  | 現 場 代理人 | 主 任 技術者等
協 議 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 | 署 名
協 議 事 項 | 記載者 | 内 容
| 受注者 現場代理人等 | 施工計画書を提出するとともに、週休２日の計画工程表並びに休日等取得実績
調書(計画)を併せて提出します。
合 意 事 項 | 発注者 工事監督員等 | 例１）計画工程表等の内容が適正（妥当）ですので、この工程に沿って工事
を進めてください。
なお、施工中に工程変更が必要となった場合は、別途協議します。
例２）計画工程表等の内容を確認しましたが、極端に偏った現場閉所日と
なっているため、均衡の取れた閉所日（月単位ごとに達成できる）
になるよう調整をお願いします。
（計画工程表等については再提出をお願いします。）
協議簿最終取交し日 |  | 令和 年 月 日 | 協議簿通し番号 |  | ＮＯ．
注意：協議簿の様式は本様式で指定するものではない。

## 別紙４・協議簿（施工計画書受理時 漁港）
様式－１１ | [5 empty] | 別紙４
工 事 施 工 協 議 簿
施工計画書受理時（漁港）
[指示・承諾・協議・確認]
工 事 名 |  |  | 工事監督員 | 課長 | 主査 | 監督員
署 名
業 者 名 |  |  | 役職名 |  | 現 場 代理人 | 主 任 技術者等
協 議 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 | 署 名
協 議 事 項 | 記載者 | 内 容
| 受注者 現場代理人等 | 海上作業と陸上作業を区分した週休２日の計画工程表施工計画書を提出します。
週休２日の計画工程表並びに休日等取得実績調書(計画)を併せて提出します。
合 意 事 項 | 発注者 工事監督員等 | 例１）計画工程表等の内容が適正（妥当）ですので、この工程に沿って工事
を進めてください。
なお、施工中に工程変更が必要となった場合は、別途協議します。
例２）計画工程表等の内容を確認しましたが、極端に偏った現場閉所日と
なっているため、均衡の取れた閉所日（月単位ごとに達成できる）
になるよう調整をお願いします。
（計画工程表等については再提出をお願いします。）
協議簿最終取交し日 |  | 令和 年 月 日 | 協議簿通し番号 |  | ＮＯ．
注意：協議簿の様式は本様式で指定するものではない。

## 別紙５・協議簿（土木・営繕）
様式－１１ | [5 empty] | 別紙５
工 事 施 工 協 議 簿
履行確認時（土木・営繕）
[指示・承諾・協議・確認]
工 事 名 |  |  | 工事監督員 | 課長 | 主査 | 監督員
署 名
業 者 名 |  |  | 役職名 |  | 現 場 代理人 | 主 任 技術者等
協 議 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 | 署 名
協 議 事 項 | 記載者 | 内 容
| 受注者 現場代理人等 | 本工事における現場閉所状況が確定したので、報告します。
現場閉所状況の確認資料として、休日等取得実績調書を提出します。
合 意 事 項 | 発注者 工事監督員等 | 提出資料により、現場閉所状況（率）を確認しました。
経費補正の対象となるため、特記仕様書に基づき、事務処理を行います。
例１）（土木工事・営繕工事：月単位の４週８休以上の場合）
提出資料により、現場閉所状況（率）が月単位で４週８休以上であることを
確認しました。当初計上の補正係数と変更ありません。
例２）（土木工事・営繕工事：月単位の４週８休未満の場合）
提出資料により、現場閉所状況（率）を確認しました。
月単位で４週８休未満のため、特記仕様書に基づき、履行状況に合わせて
設計変更の手続を行います。
協議簿最終取交し日 |  | 令和 年 月 日 | 協議簿通し番号 |  | ＮＯ．
注意：協議簿の様式は本様式で指定するものではない。

## 別紙５・協議簿（漁港）
様式－１１ | [5 empty] | 別紙５
工 事 施 工 協 議 簿
履行確認時（漁港）
[指示・承諾・協議・確認]
工 事 名 |  |  | 工事監督員 | 課長 | 主査 | 監督員
署 名
業 者 名 |  |  | 役職名 |  | 現 場 代理人 | 主 任 技術者等
協 議 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 | 署 名
協 議 事 項 | 記載者 | 内 容
| 受注者 現場代理人等 | 本工事における現場閉所状況が確定したので、報告します。
現場閉所状況の確認資料として、休日等取得実績調書を提出します。
合 意 事 項 | 発注者 工事監督員等 | 提出資料により、現場閉所状況（率）を確認しました。
経費補正の対象となるため、特記仕様書に基づき、事務処理を行います。
例１）（漁港工事：月単位の４週８休以上の場合）
提出資料により、現場閉所状況（率）が月単位で４週８休以上であることを
確認しました。当初計上の補正係数と変更ありません。
例２）（漁港工事：月単位の４週８休未満の場合）
提出資料により、現場閉所状況（率）を確認しました。
月単位で４週８休未満のため、特記仕様書に基づき、履行状況に合わせて
設計変更の手続を行います。
協議簿最終取交し日 |  | 令和 年 月 日 | 協議簿通し番号 |  | ＮＯ．
注意：協議簿の様式は本様式で指定するものではない。