## 提出書類一覧
提出書類一覧
１ 契約の相手方と決定された後、速やかに提出するもの
提出先 | 書類名 | 数量 | 注意事項
契約管財課 | 契約書 | ２通 | ・契約の相手方と決定された日から７日以内に提出して下さい。
・製本テープにかかるよう表裏の2箇所（製本テープではない場合は、各ページ）に割印を押してください。
・1通には必要額の収入印紙を貼付し、割印を押してください。
・契約保証が必要な場合は、契約書の提出と同時に保証書等を提出して下さい。
| 付属協定書 | ２通 | ・共同企業体の場合のみ提出してください。
・協定の日付は契約書と同一日としてください。
| 再資源化法１３条～ | １通 | ・再資源化等に関する内容及び金額等を記入して、監督員の押印を受けてください。（対象工事のみ）
書面（工事担当確認用）
２ 契約後速やかに提出するもの
提出先 | 書類名 | 数量 | 注意事項
契約管財課 | 着手届 | ２種類を各１通 | ・日付は契約書工期の始期としてください。
| 工程表 | ３通 | ・工程表は、契約書の工期で作成し、余白に労災保険関係成立済の監督署の印を押印してもらってください。 ※労災保険関係成立済印については、北海道労働局での取扱に準じ、契約日から遡及して１年以内の受付印、領収印が押印されている保険関係成立届、年度更新申告書等の法定様式控えを添付することによっても代替可能とします。
| 現場代理人等指定通知書 | ３通 | ・現場代理人等指定通知書には、３か月以上の雇用期間がわかる健康保険証、監理技術者証等の写しを添付してください。
・監理技術者を設置した場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写しを添付してください。
| 現場代理人等履歴書 | ３通 | ・履歴書に記載する本籍地は、都道府県名から市町村名（東京23区は区名）までとしてください。
| 下請負人選定通知書 | ３通 | ・契約締結時に、下請負人が決まっていない場合は、「未定」と記入して提出してください。 ・追加となった場合、その都度提出してください。 ・警備業（交通誘導員）の契約がある場合は、記載してください。
| 市外業者を下請業者とする理由書 | ３通 | ・市外業者を下請業者とする理由書は、該当する場合に、具体的な理由を記入して提出してください。
| 建設業退職金共済掛金収納書届 | １通 | ・購入がない場合は、貼付欄にその理由を記入して提出してください。
| 共同企業体編成表 | ３通 | ・共同企業体の場合のみ提出してください。
| 工事費内訳書 | １通 | ・設計図書のとおりに直接工事費内訳を記入して提出してください。 ・内訳書の中に、必ず法定福利費を明記してください。
３ 工期中に提出するもの
提出先 | 書類名 | 数量 | 注意事項
工事担当課 | 現場組織表 | ２通 | ・着手後速やかに提出し、変更がある都度再提出してください。
| 現場代理人等変更通知書 | ２種類を各１通 | ・現場代理人等の変更時に、３か月以上の雇用期間がわかる書類の写しを添付し提出してください。
| 現場代理人等履歴書 | ３通
| 施工体制台帳（写） | １通 | ・下請契約を締結する場合には、下請金額にかかわらず提出してください。
（「記載内容」と「添付書類」の両方）
契約管財課 | 資材受払計算書 | ３通 | ・支給品がある場合に提出してください。
| 火災保険証書等 | １通 | ・仕様書で指定した場合に、写しを提出して下さい。
※ 裏面もご覧ください。
４ 前払金請求時に提出するもの
提出先 | 書類名 | 数量 | 注意事項
契約管財課 | 請求書 | ２通 | ・口座名義を通帳のとおり記入してください（代表者等の名前がある場合はその氏名も記載して下さい）。
| 公共工事前払金保証証書 | 正副各１通 | ・写しも提出してください。
※前払金使途内訳明細書の提出は不要となりました。
| 前払金専用口座通帳のコピー | ２通 | ・前払金専用であることがわかる部分（表紙及び見開き）のコピーを提出してください。（サイズはＡ４でお願いします）
５ 部分払金請求時に提出するもの
提出先 | 書類名 | 数量 | 注意事項
工事担当課 | 出来形部分等確認請求書 | １通
契約管財課 | 請求書 | ２通 | ・出来形部分等の確認通知後に提出してください。
６ 工事完成後に提出するもの
提出先 | 書類名 | 数量 | 注意事項
工事担当課 | 完工届 | ２種類を各１通
| 建退共証紙貼付実績書 | 各１部 | ・下請分も併せて提出してください。
| 再資源化等報告書 | １部 | ・再資源化終了日は完工日とあわせてください。（対象工事のみ）
契約管財課 | 受渡書 | ２種類を各１通 | ・完成時に提出してください。
| 建設業退職金共済掛金収納書届（完工時用） | １通 | ・追加購入がない場合も提出してください。
| 請求書 | ２通 | ・検査合格後に提出してください。
| 保証書に係る領収書 | １通 | ・契約保証が金融機関の場合にのみ、提出してください。
提出書類の様式については、小樽市ホームページから入手できます。
小樽市ホームページ | https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2024093000028/
（トップ→事業者の皆様へ→入札・契約情報→事業者の皆さまへお知らせ→工事契約関係書類の様式について）
※ご不明点等がありましたら、下記までお知らせください。
契約管財課契約審査グループ 工事担当（０１３４－３２－４１１１内２３７）
メールアドレス | keiyaku@city.otaru.lg.jp

## 内訳書 (記載例)
記入例
工事費内訳書
工事名 | ○○○○工事
金 | 15600000 |  |  |  | 円也
種別 |  | 単位・数量 |  | 金額
○○工 |  |  |  | 1000000
△△工 |  | １式 |  | 2000000
□□工 |  | １式 |  | 3000000
××工 |  | １式 |  | 4000000
◎◎工 |  | １式 |  | 5000000
直接工事費計 |  |  |  | 15000000
共通仮設費 |  |  |  | 100000
現場管理費 |  |  |  | 200000
一般管理費等 |  |  |  | 300000
工事価格 |  |  |  | 15600000
（うち法定福利費）
| 住所 |  | 小樽市○○丁目○番○号
受注者 | 商号又は名称 |  | 株式会社 ○○○○
| 代表者 職氏名 |  | 代表取締役○○ ○○㊞
設計図書のとおりに直接工事費内訳を記載してください。
入札価格内訳書と一致するよう直接工事費ほかを記載してください。

## 着手届（決裁用）
財政部長 |  |  | 財政部次長 |  |  | 契約管財課長 |  | 主査 | 係
財政部主幹
着 手 届
工事名
上記の工事は本日着手したのでお届けします。
令和 年 月 日
小樽市長 迫 俊 哉 様
住 所
（受注者）
氏 名

## 着手届
着 手 届
| 工事名 |  | 0
上記の工事は本日着手したのでお届けします。
令和 年 月 日
小樽市長 迫 俊 哉 様
住 所
（受注者）
氏 名

## 工程表
工 程 表
小樽市長 迫 俊 哉 様 | [24 empty] | 令和 年 月 日提出
工事名 | [15 empty] | (受注者） |  |  | 住 所
期間 自 令和 年 月 日 ～ 至 令和 年 月 日 | [18 empty] | 氏 名
月日 | 月 | [5 empty] | 月 | [5 empty] | 月 | [5 empty] | 月 | [5 empty] | 備考
内容 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
Note on AA3: 工期の始期と同日

## 現場代理人等指定通知書
現場代理人等指定通知書
令和 年 月 日
小樽市長 迫 俊 哉 様
住 所
（受注者）
氏 名
| 工事名 |  |  | 0
上記工事に係る現場代理人等を次のとおり定めたので通知します。
|  | 区 | 分 |  | 現場代理人等氏名 |  |  |  | 備 | 考
現場代理人
主任技術者
| 注）１ | 「区分」欄は、現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者の別を記入し、かつ、専門技術者の場合は工事種別を（ ）書きすること。
| ２ | 主任技術者等の資格内容及び専任、兼任の別を「備考」欄に記入すること。
| ３ | この通知書には、現場代理人等の履歴書を添付すること。
| ４ | 監理技術者は、建設業法第２６条第２項に該当する場合に指定し、監理技術者証の写しを添付すること。
| ５ | 技術者等と受注者との直接的かつ恒常的な雇用関係を確認できる書類（健康保険証の写し等）を添付すること。
Note on B38: 必要に応じ、監理技術者を指定してください。
Note on Q32: 現場代理人の備考欄は空欄で結構です なお、契約書約款にて現場代理人は原則現場常駐としています。現場代理人の兼任を希望する場合は、要件を満たす必要がありますので、別途ご確認ください。
Note on Q35: 主任技術者の備考欄は 資格内容及び 他の工事を兼任している場合は「兼任」、 他の工事を兼任していなければ「専任」 を記入してください。

## 経歴書
経歴書
| 本籍地 | 北海道小樽市
| 現住所 | 北海道小樽市花園２丁目１２番１号
|  | 氏名 |  | 花 園 太 郎
|  | 生年月日 |  | 昭和４０年 ４月２日
学 歴
昭和 年 月 日 |  | 北海道立○○○○○高等学校△△△科 卒業
職 歴
昭和 年 月 日 |  | 株式会社□□□□□ 入社
平成 年 月 日 |  | 株式会社□□□□□ 入社
経 歴
昭和 年 月 日 |  | ☆☆☆☆☆工事 |  |  | 現場代理人
平成 年 月 日 |  | ◇◇◇◇◇◇工事 |  |  | 主任技術者
免 許
昭和 年 月 日
平成 年 月 日
上記の通り相違ありません
令和 年 月 日
|  | 本人の氏名 |  | 花 園 太 郎

## 下請負人選定通知書
下請負人選定通知書
令和 年 月 日
小樽市長 迫 俊 哉 様
住 所
(受注者)
氏 名
工事名
上記建設工事について、その一部を施工する下請負人を次のとおり選定したので通知します。
なお、下請負人については、社会保険加入業者又は適用除外業者であることを確認済みです。
下請負人 | [10 empty] | 下請代金の支払方法
[9 empty] | 下請負に付した |  | 前金払 |  |  | 部分払 |  | 完成払
許可番号 | 許可業種 | 住所及び電話番号 | 氏名 | 建退共 | 中退共 | 特退共 | 自社制度 | その他 | 工事の内容 |  | 下請代金に対する割合 | 現金の割合 | 手形の期間 | 現金の割合 | 手形の期間 | 現金の割合 | 手形の期間
（該当するものに○）
[11 empty] | % | % | 日 | % | 日 | % | 日
注） | 下請負人の氏名欄には、当該下請負をしている者が法人であるときは、その名称及び代表者氏名を記載すること。
注） | 退職金制度が建・中・特退共及び自社制度以外の場合は加入している退職金制度（加入がない場合は無）を記入すること。
注） | 社会保険等未加入（適用除外を除く。）の者を下請負人として選定する場合は、別途「社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方
とした理由書」を提出すること。
Note on T17: 前払いを請求された場合は記入ください。
Note on Z22: 手形の期間は ６０日以内 としてください。

## 市外業者を下請けとする理由書
市外業者を下請業者とする理由書
令和 年 月 日
小樽市長 迫 俊 哉 様
住 所
(受注者)
氏 名
工事名 |  | 0
下請業者名
所在地
許可業種
工事内容
選定理由
注１） この理由書は、下請負人選定通知書に添付すること。
注２） 市外業者とは、市内に本社、本店を有する業者（以下「市内業者」という。）以外 の業者をいう。
注３） 舗装工事については、道内に本社又は支店等を有する業者の場合は、この理由書の 提出は不要。
注４） 選定理由については、市内業者を選定しない具体的な理由を記入すること。
Note on Q16: 記載例 例１）専門性を要する工事であり、対応できる市内業者がいないため 例２）工事工程上、対応できる市内業者がいないため 例３）工事内容について下請けできる地元業者がいないため

## 建設業退職金共済掛金収納書届（着手時）
様式２０
建設業退職金共済掛金収納書届（着手時）
令和 年 月 日
小樽市長 迫 俊 哉 様
受注者
| 工事名 |  | 0
| 契約締結日 | 令和 年 月 日
| 工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
建設業退職金共済掛金収納書貼付欄
※ 当該工事における建退共制度加入状況について、次の当該番号を○で囲み、記入すること
元請分
・対象者の有無（有・無）
・対象者が無の場合
（１）自社退職金制度により支給
（２）他の退職金制度により支給（その名称 ）
（３）その他（具体的に）
Note on E17: 収納書が２枚以上になるときは、別の紙に貼り付けてください。 （コピーをとるためです）
Note on F43: 有無に○を つけてください。
Note on K7: 住所も記入ください
Note on Q5: 証紙の購入日と同日としてください。 なお、当市との契約日より前に購入とはなりませんのでご注意ください。

## 内訳書
内訳書
工事名 | 0
金 |  |  |  |  | 円也
種別 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の
法定の事業主負担額（法定福利費） |  |  |  |  | 円
住所
受注者
| 氏名 |  |  |  | ㊞

## 内訳書 (2)
工事費内訳書
工事名
金 |  |  |  | 円也
種別 |  | 単位・数量 | 金額
工
工
工
工
工
直接工事費
共通仮設費計
現場管理費
一般管理費等
工事価格
工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の
法定の事業主負担額（法定福利費） |  |  |  | 円
住所
受注者
| 氏名 |  |  | ㊞

## 現場組織表
現場組織表 | [9 empty] | 作成年月日 令和 年 月 日
発注者名称 |  | 小樽市長 |  |  |  | 工期 | 自 平成 年 月 日
工事名称 |  | 0 |  |  |  |  | 至 平成 年 月 日
元請負人の名称 |  |  | 下請負人の名称 |  |  |  |  | 下請負人の名称 |  | 下請負人の名称
現場代理人氏名 |  |  | 工事内容 |  |  |  |  | 工事内容 |  | 工事内容
主任（監理）技術者氏名 |  |  | 工期 |  |  |  |  | 工期 |  | 工期
専門技術者氏名 |  |  | 主任技術者氏名 |  |  |  |  | 主任技術者氏名 |  | 主任技術者氏名
| 該当工事内容 |  | 専門技術者氏名 |  |  |  |  | 退職金制度 | 建退共・その他（ ） | 退職金制度 | 建退共・その他（ ）
退職金制度 |  | 建退共・その他（ ） |  | 該当工事内容
|  |  | 退職金制度 |  | 建退共・その他（ ） |  |  | 下請負人の名称 |  | 下請負人の名称
[8 empty] | 工事内容 |  | 工事内容
[8 empty] | 工期 |  | 工期
[8 empty] | 主任技術者氏名 |  | 主任技術者氏名
[8 empty] | 退職金制度 | 建退共・その他（ ） | 退職金制度 | 建退共・その他（ ）
|  |  | 下請負人の名称 |  |  |  |  | 下請負人の名称 |  | 下請負人の名称
|  |  | 工事内容 |  |  |  |  | 工事内容 |  | 工事内容
|  |  | 工期 |  |  |  |  | 工期 |  | 工期
|  |  | 主任技術者氏名 |  |  |  |  | 主任技術者氏名 |  | 主任技術者氏名
|  |  | 専門技術者氏名 |  |  |  |  | 退職金制度 | 建退共・その他（ ） | 退職金制度 | 建退共・その他（ ）
該当工事内容
|  |  | 退職金制度 |  | 建退共・その他（ ）
|  |  | 下請負人の名称 |  |  |  |  | 下請負人の名称
|  |  | 工事内容 |  |  |  |  | 工事内容
|  |  | 工期 |  |  |  |  | 工期
|  |  | 主任技術者氏名 |  |  |  |  | 主任技術者氏名
|  |  | 退職金制度 |  | 建退共・その他（ ） |  |  | 退職金制度 | 建退共・その他（ ）
※この組織表は、契約金額が１３０万円を超える場合に必ず作成し、速やかに提出して下さい。
※この組織表の記載事項に追加又は変更がある場合は、速やかに修正し提出して下さい。
※１次下請については、必ず下請人選定通知書を提出して下さい。

## 現場代理人兼任届出書
様式１
現場代理人兼任届出書
令和 年 月 日
小樽市長 様
|  |  | 受注者 | 住 所
商号又は名称
代表者 職氏名
現場代理人の兼任について、下記のとおり届け出ます。
なお、工事の施工に当たっては、関係法令等を遵守し、安全管理及び工程管理に万全を期し、万一、兼務が適当でないと判断された場合は、兼任を解除されても異論ありません。
| 現場代理人氏名 |  |  | 連絡先
| 現在施工中の工事 | 工事名
施工担当課名
工事場所
請負金額
|  | 工期 | 令和 年 月 日 | から | 令和 年 月 日 | まで
その他
| 新規請負工事 | 工事名
施工担当課名
工事場所
請負金額
|  | 工期 | 令和 年 月 日 | から | 令和 年 月 日 | まで
その他
| ＊ | 本書は下記の必要書類とともに施工担当課へ提出ください。
・ 新規請負工事の契約書(写）及び工程表(写）
・ 現在施工中の工事の契約書(写）及び工程表(写）
| ＊ | 一方の工事の工期又は契約金額に変更があった場合は、他方の工事監督員へ報告が必要です。
現在施工中工事
新規請負工事

## 現場代理人等変更通知書(決裁用）
|  | 財政部長 | 財政部次長 |  | 契約管財課長 |  | 主査 |  | 係
財政部主幹
[5 empty] | 課長 |  | 係長 |  | 工事監督員
現場代理人等変更通知書
令和 年 月 日
小樽市長 迫 俊 哉 様
住 所
（受注者）
氏 名
工事名
上記工事に係る現場代理人等を次のとおり変更したので通知します。
新旧 の別 | 区 分 |  |  | 現場代理人等氏名 |  |  |  | 備 考
変更理由
注）１ | 「区分」欄は、現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者の別を記入し、かつ、専門技術者の場合は工事種別を（ ）書きすること。
２ | 主任技術者等の資格内容及び専任、兼任の別を「備考」欄に記入すること。
３ | この通知書には、現場代理人等の履歴書を添付すること。
４ | 監理技術者は、建設業法第２６条第２項に該当する場合に指定し、監理技術者証の写しを添付すること。
５ | 技術者等と受注者との直接的かつ恒常的な雇用関係を確認できる書類（健康保険証の写し等）を添付すること。

## 現場代理人等変更通知書
様式１８の２
現場代理人等変更通知書
令和 年 月 日
小樽市長 迫 俊 哉 様
住 所
（受注者）
氏 名
工事名
上記工事に係る現場代理人等を次のとおり変更したので通知します。
新旧 の別 | 区 分 | 現場代理人等氏名 |  |  | 備 考
変更理由
注）１ | 「区分」欄は、現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者の別を記入し、かつ、専門技術者の場合は工事種別を（ ）書きすること。
２ | 主任技術者等の資格内容及び専任、兼任の別を「備考」欄に記入すること。
３ | この通知書には、現場代理人等の履歴書を添付すること。
４ | 監理技術者は、建設業法第２６条第２項に該当する場合に指定し、監理技術者証の写しを添付すること。
５ | 技術者等と受注者との直接的かつ恒常的な雇用関係を確認できる書類（健康保険証の写し等）を添付すること。

## 資材受払計算書
様式２１
資 材 受 払 計 算 書
| （ | 0 |  |  |  | 工事分）
| 支給資材名 型状寸法 | 数量 | 支給 月日 | 払出 月日 | 数量 | 残数 | 備 考
上記のとおり資材の受け払いいたしましたので提出します。
令和 年 月 日
小樽市長 迫 俊 哉 様
住所
受注者
氏名

## 出来形部分等確認請求書
|  |  | 財政部長 | 財政部次長 |  | 契約管財課長 |  | 工事契約主査 | 係
主 幹
|  |  | 部長 | 部次長 |  | 課長 |  | 係長 | 係
出来形部分等確認請求書 （第 回）
令和 年 月 日
| 小樽市長 |  | 迫 俊 哉 様
[5 empty] | （ 受注者 ） |  | 住 所
[7 empty] | 氏 名 |  | 印
工事名
上記工事に係る出来形部分等について、請負代金の部分払を受けたいので、
当該出来形部分等の確認を請求します。

## 完工届（決裁用）
財政部長 |  |  | 財政部次長 |  |  | 契約管財課長 |  | 主査 | 係
財政部主幹
[6 empty] | 課長 |  | 係長 | 工事監督員
完 工 届
| 工事名 |  | 0
上記の工事は本日完工したのでお届けします。
令和 年 月 日
小樽市長 迫 俊 哉 様
住 所
（受注者）
氏 名
Note on D29: 完工日

## 完工届
完 工 届
| 工事名 |  | 0
上記の工事は本日完工したのでお届けします。
令和 年 月 日
小樽市長 迫 俊 哉 様
住 所
（受注者）
氏 名
Note on D29: 完工日

## 建退共証紙貼付実績書
様式第１号（第４条関係）
建退共証紙貼付実績書
工事名 |  | 0 | [7 empty] | 受注者
※工事の請負区分… 元請 ・ 下請 （いずれかに○をつけてください。）
工事請負期間 |  |  | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
被共済者氏名 |  |  | 被共済者手帳番号 | ４月 | 5月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計 | 備考
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | １月: 貼付枚数合計 | 0 | 枚
※実績書の作成等について
（１） | この様式は、元請及び下請共通様式です。被共済者を雇用する事業主が作成してください。
（２） | 下請事業主は、元請事業主の現場代理人に、この実績書を提出してください。
（３） | 元請事業主は、自社分の実績書及び下請事業主（二次以下の下請事業主を含む。）分の実績書を取りまとめて、完工届と併せて小樽市工事発注部局の工事監督員に提出してください。

## 再資源化等報告書
再資源化等報告書
令和 年 月 日
（発注者）
小樽市長 迫 俊 哉 様
|  | （受注者） |  | 住所
氏名
（郵便番号 － ） 電話番号 － －
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条第１項の規定により、下記の
とおり、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。
記
１．工事の名称 |  |  | 0
２．工事の場所
３．再資源化等が完了した年月日 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
４．再資源化等をした施設の名称及び所在地
(書ききれない場合は別紙に記載）
特定建設資材廃棄物 |  |  | 施設の名称 |  |  | 所在地
の種類
５．特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 | [6 empty] | 千円（税抜き）
Note on G29: 完工日を記入してください
Note on I44: 千円単位で記入ください
Note on K6: 完工日を記入してください

## 受渡書（決裁用）
公印担当者
| 財 政 部 長 |  |  | 財政部次長 |  | 契約管財課長 |  | 主 査 | 係
受 渡 書
|  | 工事名 |  |  | 0
令和 年 月 日 着 手
令和 年 月 日 完 工
上記の工事が完工し検査に合格したので本日その受渡をし、これを証するため、本書２通を作成して、双方記名押印の上各自１通を保有する。
令和 年 月 日
受 取 人
|  |  | 小 樽 市 長 |  |  |  | 迫 俊 哉 |  | 印
引 渡 人
住 所
|  |  | 氏 名 | [5 empty] | 印
Note on B36: 完工検査日

## 受渡書
受 渡 書
|  | 工事名 |  |  | 0
令和 年 月 日 着 手
令和 年 月 日 完 工
上記の工事が完工し検査に合格したので本日その受渡をし、これを証するため、本書２通を作成して、双方記名押印の上各自１通を保有する。
令和 年 月 日
受 取 人
|  |  | 小 樽 市 長 |  |  | 迫 俊 哉 | 印
引 渡 人
住 所
|  |  | 氏 名 |  |  |  | 印
Note on B36: 完工検査日

## 建設業退職金共済掛金収納書届（完工時）
様式52の2
建設業退職金共済掛金収納書届（完工時）
令和 年 月 日
小樽市長 迫 俊哉 様
受注者
| 工事名 |  |  | 0
| 契約締結日 |  | 令和 年 月 日
| 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
建設業退職金共済掛金収納書貼付欄
※ 次の当該番号を○で囲むこと。
| 1 | 共済証紙の追加購入あり（上記貼付欄に収納書を貼付）
| 2 | 共済証紙の追加購入なし
Note on E17: 収納書が２枚以上になるときは、別の紙に貼り付けてください。 （コピーをとるため）
Note on L7: 住所も記入ください
Note on P14: 契約書の工期を記入してください。 ※契約工期より早く完工した場合も同様
Note on Q5: 完工日を記入してください

## 保証書に係る領収書
保証書に係る領収書
令和 年 月 日
小樽市長 迫 俊哉 様
住所
印
氏名
貴職より保証書（変更契約書がある場合には変更契約書も含む）を受領したので
銀行等に返還すること及び今後、保証書の滅失、き損につき一切の責任を負うことを
約します。
| 工事名 | 0
Note on I8: 完工検査日です